## Project_Schedule
Project Schedule
Project timeline with Gantt chart visualization
Project Start Date: |  | 2026-04-01
TASK TABLE
ID | Task Name | Start | End | Duration | % Complete | Predecessor | Status | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12
1 | Phase 1: Initiation | 2026-04-01 | 2026-04-21 | 21 | 100% |  | Complete
1.1 | Define project scope | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | 100% |  | Complete
1.2 | Identify stakeholders | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 5 | 100% |  | Complete
1.3 | Create project plan | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 10 | 100% | 1.2 | Complete
1.4 | Approve project charter | 2026-04-18 | 2026-04-21 | 4 | 100% | 1.3 | Complete
2 | Phase 2: Design | 2026-04-22 | 2026-05-19 | 28 | 76.67% |  | In Progress
2.1 | Requirements gathering | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 10 | 100% | 1.4 | Complete
2.2 | Architecture design | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 14 | 80% | 2.1 | In Progress
2.3 | Design review | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 7 | 50% | 2.2 | In Progress
3 | Phase 3: Development | 2026-05-20 | 2026-06-30 | 42 | 25% |  | In Progress
3.1 | Backend development | 2026-05-20 | 2026-06-16 | 28 | 40% | 2.3 | In Progress
3.2 | Frontend development | 2026-05-20 | 2026-06-16 | 28 | 35% | 2.3 | In Progress
3.3 | Integration | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 14 | 0% | 3.1 | Not Started
4 | Phase 4: Testing | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 21 | 0% |  | Not Started
4.1 | Unit testing | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 10 | 0% | 3.3 | Not Started
4.2 | System testing | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 14 | 0% | 4.1 | Not Started
5 | Phase 5: Deployment | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 21 | 0% |  | Not Started
5.1 | Staging deployment | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 7 | 0% | 4.2 | Not Started
5.2 | Production release | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5 | 0% | 5.1 | Not Started
5.3 | Post-launch support | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 14 | 0% | 5.2 | Not Started